## OT1-OT-2-OT-3
| Preguntas clave | Proyecto | Descripción | Tiene entregable asociado, cual? | Afecta los objetivos del proyecto?, cual | Lección aprendida
1 | ¿Qué funcionó bien y por qué? | A70-01 (OT1, OT2, OT3) | Se logró el objetivo que era entregar y facturar. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Entrega a tiempo, rentabilidad aceptable. Conocimiento del cliente, conocimiento de los entregables.
Se conoció metodología y forma de trabajo de AIR-E.
Permanente comunicación con el cliente.
El equipo se mostró proactivo y aceptó cuando hubo criticas y se retroalimentó para mejorar.
Reuniones con el cliente para revisión conjunta de los entregables del proyecto fueron dinámicas, en cuanto a tiempos de respuesta y aplicación de las correcciones y/o modificaciones a realizar.
2 | ¿Qué no funcionó bien y por qué? |  | No tener claros los entregables como diagramas unifilares, disposición física. | Planos civiles y electromecánicos | Tiempo, costos | Tener bien claro y definido el alcance en las cotizaciones.
|  |  | Faltaba claridad sobre lo que el cliente quería en los planos. | Planos civiles y electromecánicos | Calidad, costo y tiempo | Tener bien claro y definido el alcance en las cotizaciones.
|  |  | Entrega información de AIR-E no fue oportuna, enviaron información que ocasionó reprocesos. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Garantizar que el cliente entregue antes de iniciar el proyecto, toda la información requerida o solicitada, que no la envíe a cuentagotas o conforme se va avanzando en el proyecto.
|  |  | Se subvaloró el trabajo en los diseños civiles y electromécanicos. | Planos civiles y electromecánicos | Tiempo, costos | Tener bien claro y definido el alcance en las cotizaciones.
|  |  | Errores de comunicación con el cliente. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Mejorar los canales de comunicación con el cliente.
|  |  | No se solicitó ni se recibió por escrito, solicitudes de cambio. Esto también ocasionó reprocesos. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Se debe documentar todo aquello que genere reprocesos.
|  |  | Entrega de planos y documentos incompletos, generando comentarios e inconformidad por parte del cliente. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Revisión previa al interior del grupo de Diseños, y también con el cliente.
|  |  | Faltó aprobación del cliente del listado de entregables y su contenido, esto es lo primero que el cliente debería aprobar. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Antes de arrancar el proyecto, el cliente debe aprobar el listado de entregables y el contenido de estos.
|  |  | Determinar el alcance de los entregables de acuerdo a las unidades constructivas, y listar exclusiones o trabajos adicionales y valorarlos. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Tener bien claro y definido el alcance en las cotizaciones.
|  |  | Se tienen librerías para los unifilares, pero no se tuvieron en cuenta inicialmente porque se partieron de planos suministrados por AIR-E que al revisar se encontró que estaban errados. Esto ocasionó reproceso en la elaboración de los planos pues al final se tuvieron que usar las librerías. | Planos electromecánicos | Calidad, costo y tiempo | Contar con librerías completas como por ejemplo: una librería para bahía de subestaciones a 110 kV. Armar las bahías en primtech.
3 | ¿Qué podría mejorarse y cómo? |  | Ejecutar el proyecto de acuerdo con lo contratado. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Evitar hacer de más para congraciarse con el cliente, ya que estos adicionales cuestan tiempo y dinero y no son cobrados al cliente.
4 | ¿Qué no deberíamos volver a repetir? |  | Arrancar un proyecto sin tener aprobado listado de entregables y su contenido. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Tener aprobado listado de entregables y su contenido evita el que se incurra en reprocesos que ocasionan pérdida de tiempo y generan sobrecostos, además de verse afectada la calidad de los entregables porque se deben ajustar a lo que indica el cliente.
5 | ¿Qué debería hacerse de forma diferente en futuros proyectos? |  | Tener el alcance claro, sus exclusiones y adicionales, los listados de entregables y su contenido aprobados por el cliente como requisito para previo al arranque, usar librerías completas, usar el programa Printech para los planos civiles y electromecánicos. | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Claridad con el cliente en lo relacionado con el alcance de lo contratado, y el uso adecuado e inteligente de los programas como Autocad o Printech, con lo cual se facilita el trabajo y se gana tiempo en la ejecución de los proyectos; el menos tiempo a su vez gener un ahorro en costos y la calidad de los entregables no se ve desmejorada.
6 | ¿Qué debería conservarse en futuros proyectos? |  | Trabajo en equipo, aplicando las experiencias adquiridas en los tres primeros proyectos de AIR-E (conocimiento del cliente, cómo quiere que se le entreguen los planos y demás documentos, comunicación constante). | MC + Planos + Presupuesto | Calidad, costo y tiempo | Tener claro cuales son los gustos y exigencias del cliente en cuanto a la ejecución de los proyectos por parte de GERS.