## OT-2
| Preguntas clave | Proyecto | Descripción | Tiene entregable asociado, cual? | Afecta los objetivos del proyecto?, cual | Lección aprendida
2 | ¿Qué no funcionó bien y por qué? | A70-01-OT-2 | Error en el plano de Estructura metálica de Veinte de Julio, las perforaciones de pernos difieren de los que aparece en el plano de la cimentación. | Planos civiles y de estructura metalica | Tiempo, costos, calidad e imagen con el cliente | 1. Garantizar el proceso de auto revisión de todos los entregables por los ingenieros y auxiliares que participan de los diseños
2. Llevar a cabo el proceso de verificación y validación y garantizar que se atiendan los cambios que salen de este proceso
3. Alinear y sensibilizar al equipo de trabajo de la importancia de la calidad tecnica de los entregables, garantizar el proceso de auto revisión, verificación y validación de los entregables
|  |  | Error en la conexión del equipo combinado. | Planos electromecanicos | Calidad, costo y tiempo | 1. Al inicio de los proyectos, revisar las fichas de los equipos y garantizar que el equipo de trabajo entienda la forma de conexión
2. Validar siempre con los planos de los equipos la forma de conectar, garantizando que se entienda la forma correcta de conexión
3. Sensibilizar al equipo de trabajo de la importancia de las conexiones entre equipos
4. En el proceso de revisión interna hacer énfasis en las conexiones
3 | ¿Qué podría mejorarse y cómo? |  | Los tiempos de ejecución | Todos los entregables del proyecto | Calidad, costo, tiempo e imagen | En la planeación considerar los tiempos de revisión interna, hacer seguimiento de la planeación para detectar desviaciones que impidan llevar a cabo los procesos de revisión interna
|  |  | Taller de constructibilidad con la participación de Aire, el constructor, instalador y GERS como diseñador | Todos los entregables del proyecto | Calidad, costo, tiempo e imagen | El taller de constructibilidad, garantiza además de la revisión interna de GERS, la revisión tanto del constructor como de Aire, que puede aclarar temas de inconsistencias presentadas en los planos y ayuda a explicar temas asociados a los materiales y procesos constructivos
4 | ¿Qué no deberíamos volver a repetir? |  | Que se envíen entregables al cliente sin atender comentarios de la revisión interna | Todos los entregables del proyecto | Calida, costo, tiempo e imagen | Garantizar la atención de las observaciones que salen de la revisión interna. Garantizar Auto revisón y personal comprometido con el proyecto.
5 | ¿Qué debería hacerse de forma diferente en futuros proyectos? |  | El proceso de autorevisión y revisión interna sin tener el proyecto atrasado | Todos los entregables del proyecto | Calida, costo, tiempo e imagen
6 | ¿Qué debería conservarse en futuros proyectos? |  | El proceso de revisión, verificación y validación interna | Todos los entregables del proyecto | Calida, costo, tiempo e imagen | Fortalecer la importancia del proceso de revisión interna y garantizar que se atiendan los comentarios