## Hoja1
| PLAN DE CALIDAD PARA DISEÑO DE CIMENTACIONES | [6 empty] | Revisión 1 Octubre 15 de 2014
ACTIVIDAD | ENTRADAS | RESPONSABLE | SALIDA | VARIABLE DE CONTROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTROS | REVISA | OBSERVACIONES
Recolección de datos iniciales | • Localización geográfica • Datos ambientales • Estudio de suelos | Ingeniero responsable del proyecto. Geotecnista Cliente | • Capacidad portante • Recomendaciones de cimentación • Restrcciones | • Espesor de cimentación • Tipo de cimentación | • NSR-10 (Titulo C, Titulo B) | RG-010-01 RG-042-01 | Gte diseños
Selección tipo de cimentación | • Estudio de suelos • Recomendación geotecnista • Área disponible • Capacidad portante | Ingeniero responsable del proyecto. Geotecnista | • Tipo de cimentación a utilizar (caisson, zapata, pilote, etc.) | • Capacidad de carga • Disponibilidad en el terreno | • NSR-10 (Titulo C, Titulo B) | RG-010-01 RG-042-01 | Gte diseños
Evaluación de cargas | • Tipo de estructura a cimentar • Diseño estructural SAP • Reacciones en la base de la estructura | Ingeniero responsable del proyecto. | • Cargas de diseño a utilizar para la cimentación | • Carga crítica | • NSR-10 (Titulo C, Titulo B) | RG-010-01 RG-042-01 | Gte diseños
Diseño estructural de la cimentación | • Evaluación de cargas • Tipo de cimentación | Ingeniero responsable del proyecto. | • Espesor minimo de cimentación • Dimensiones de la cimentación • Refuerzo de la cimentación • Plantilla de anclaje a la estructura | • Capacidad portante del suelo • Limitaciones del terreno | • NSR-10 (Titulo C, Titulo B) | RG-010-01 RG-042-01 | Gte diseños
Verificación de fallas | • Diseñor estructural de la cimentación | Ingeniero responsable del proyecto. | • Chequeo por volcamiento • Chequeo por punzonamiento • Chequeo por hendimiento • Chequeo de deformaciones | • Espesor de la cimentación • Área de contacto de la cimentación | • NSR-10 (Titulo C, Titulo B) | RG-010-01 RG-042-01 | Gte diseños
Detalles constructivos pertinentes a la cimentación | • Tipicos | Ingeniero responsable del proyecto. | • Detalles constructivos | • Especificaciones del cliente • Dificultad de construcción (Localización) | • NSR-10 (Titulo C, Titulo B) | RG-010-01 RG-042-01 | Gte diseños