## Hoja1
| PLAN DE CALIDAD PARA DISEÑO DE VÍAS | [5 empty] | REVISIÓN (1) Julio 15 de 2014
ACTIVIDAD | ENTRADAS | RESPONSABLE | SALIDA | VARIABLE DE CONTROL | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | REGISTROS | REVISA | OBSERVACIONES
Recolección de datos iniciales | • Localización geográfica • Datos ambientales • Transito • Tipo de pavimento | Ingeniero responsable del proyecto. Cliente | • Flujo vehicular • Definicion del pavimento • Alternativas de rutas | • Pendientes del terreno • Tipo de pavimento • Distancias mínimas del ancho vial | • NSR-10 • AASHTO-Geometric design of highways and streets • Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras (INVIAS) | RG-010-01 RG-042-01 | Gerente Diseños
Diseño estructural de la via | • Estudio de suelos • Definicion de cargas • Capas a considerar • Verificacion de deformaciones • Espesor minimo de capa | Ingeniero responsable del proyecto. Geotecnista | • Definicion espesor de capas • Definicion tipo de relleno | • Caracteristicas del relleno • Caracteristicas del material base • Pavimento rigido o pavimento flexible | • NSR-10 • AASHTO-Geometric design of highways and streets • Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras (INVIAS) | RG-010-01 RG-042-01 | Gerente Diseños
Selección de la ruta de la via | • Localización geográfica • Pendientes del terreno • Topografia • Transito | Ingeniero responsable del proyecto. Topografo Cliente | • Curvas horizontales • Curvas verticales • Pendientes horizontales • Pendientes verticales | • % de pendiente | • NSR-10 • AASHTO-Geometric design of highways and streets • Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras (INVIAS) | RG-010-01 RG-042-01 | Gerente Diseños
Verificacion radios de giro | • Transito • Tipos de vehiculos • Topografia | Ingeniero responsable del proyecto. | • Sobreancho de curvas horizontales • Peralte de la via • Modelacion de vehiculo en la via, realizando el giro | • Radio minimo de la curva • Topografia del terreno (limitaciones) | • NSR-10 • AASHTO-Geometric design of highways and streets • Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras (INVIAS) | RG-010-01 RG-042-01 | Gerente Diseños
Elaboracion de perfiles viales | • Topografia • Cortes o perfiles del terreno • Curvas verticales • Pendientes | Ingeniero responsable del proyecto. Topografo | • Abscisado de la via • Cortes según el abscisado • Movimientos de tierra | • % de pendiente • Cotas de la via • Altimetria | • NSR-10 • AASHTO-Geometric design of highways and streets • Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras (INVIAS) | RG-010-01 RG-042-01 | Gerente Diseños
Detalles constructivos pertinentes a la via | • Tipicos | Ingeniero responsable del proyecto. | • Detalles constructivos | • Especificaciones del cliente • Ubicación del proyecto | • NSR-10 • AASHTO-Geometric design of highways and streets • Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras (INVIAS) | RG-010-01 RG-042-01 | Gerente Diseños