## PLANEACIÓN
REGISTRO DE INSPECCIÓN
RG-010-01-Diseños
[11 empty] | Revisión No. 6 | Junio 1 de 2016
NOMBRE DEL PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA DE EJECUCIÓN: | [9 empty] | CONTRATO:
ETAPA O ACTIVIDAD DEL PROYECTO | IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO INSPECCIONADO (DOCUMENTO, EQUIPO, FORMATO) | CRITERIO DE CONFORMIDAD | PERSONA QUE ELABORÓ Y REVISÓ | CONFORME |  | PERSONA QUE VERFICÓ Y VALIDÓ | CONFORME |  | ACCIÓN TOMADA |  |  | RESULTADO
|  |  |  | SI | NO |  | SI | NO
PLANEACIÓN
Preparación para visita de levantamiento de información en campo - Identificación de peligros y aspectos ambientales | Análisis de Trabajo Seguro - ATS | Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Procedimiento PR-119 (Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos, y determinación de controles) | [6 empty] | Alistamiento de EPP |  |  | OK
Preparación para visita al sitio de desarrollo del proyecto para realización del levantamiento de información en campo | EPP Requisitos legales Requisitos HSE Requisitos del cliente | Buen estado EPP Vigencia afiliaciones Vigencia vacunas, exámenes médicos, cursos de seguridad | [6 empty] | Se da inicio a la visita por solicitud del cliente, el cual nos informa que luego nos envian la orden de compra. |  |  | OK
Revisión de las Actividades a realizar, Tiempo de entrega, Forma de pago, Revisión y definición de la Logística requerida, personal requerido, Recursos técnicos, normas y requisitos legales para la validación del proyecto, identificación de riesgos | Cotizaciones COT-591-2016/GD REV 0 GERS S A I96-01 | Acorde con lo solicitado por el cliente y lo ofertado por GERS. | [6 empty] | Elaboración del documento de planeación del proyecto - Registro GERS RG-009-04 (17-08-2016), elaboración del cronogrma de actividades y listado de entregables. El cliente nos solicito en correo enviado el 17 de agosto realizaramos los diseños sin orden de compra dado que su sistema de generar ordenes de compra se encuentra en pleno desarrollo. Por aprobación interna (LEAR, LVL y CPOC) se procede a realizar los diseño. |  |  | OK
Definición de actividades y entregables asociados al proyecto | CRG-I96-01-0001-01-GN - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RG-009-04 | Acorde a cotización, considera el tiempo establecido para el desarrollo del proyecto, las actividades y los documentos establecidos como entregables cumplen con la totalidad del alcance del proyecto | [9 empty] | OK

## INFORMACIÓN DE ENTRADA
REGISTRO DE INSPECCIÓN
RG-010-01-Diseños
[11 empty] | Revisión No. 6 | Junio 1 de 2016
NOMBRE DEL PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA DE EJECUCIÓN: | [9 empty] | CONTRATO:
ETAPA O ACTIVIDAD DEL PROYECTO | IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO INSPECCIONADO (DOCUMENTO, EQUIPO, FORMATO) | CRITERIO DE CONFORMIDAD | PERSONA QUE ELABORÓ Y REVISÓ | CONFORME |  | PERSONA QUE VERFICÓ Y VALIDÓ | CONFORME |  | ACCIÓN TOMADA |  |  | RESULTADO
|  |  |  | SI | NO |  | SI | NO
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA AL PROYECTO
|  | Cite el criterio de conformidad contra el cual hizo la verificación, por ejemplo: Norma NTC 2050 versión…. Sección ….. RETIE artículo ….. Plan de inspección GERS rev …. | [6 empty] | Diga que acción tomó, si tuvo que pedir datos al clliente, actualización, etc. Si todo estaba conforme diga que se continuó con las etapas del diseño
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA AL PROYECTO | LA RIVERITA 300 AS BUILT version 2 | Se verificó la conformidad de los planos As Built de la Riverita confirmando que cumple con todos los datos de entrada consignados en el plan de inspección para diseño de sistemas de apantallamiento, con el artículo 16 del RETIE versión 2013 y con la NTC 2542 versión....

## ENTREGABLES
REGISTRO DE INSPECCIÓN
RG-010-01-Diseños
[11 empty] | Revisión No. 6 | Junio 1 de 2016
NOMBRE DEL PROYECTO:
CLIENTE:
FECHA DE EJECUCIÓN: | [9 empty] | CONTRATO:
ENTREGABLES | IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO INSPECCIONADO (DOCUMENTO, EQUIPO, FORMATO) | CRITERIO DE CONFORMIDAD | PERSONA QUE ELABORÓ Y REVISÓ | CONFORME |  | PERSONA QUE VERFICÓ Y VALIDÓ | CONFORME |  | ACCIÓN TOMADA |  |  | RESULTADO
|  |  |  | SI | NO |  | SI | NO
|  | Cite el criterio de conformidad contra el cual hizo la verificación, por ejemplo: Norma NTC 2050 versión…. Sección ….. RETIE artículo ….. Plan de inspección GERS rev …. | [6 empty] | Diga que acción tomó, por ejemplo si los datos fueron aprobados para continuar con el diseño o se solicitaron datos adicionales al cliente o cualquier otra acción